## Parametros
Chave | Valor
BAC | 2088000
DataBase | 2026-06-01
DataHoje | 2026-09-06
VlrUntOrc | 870

## Orcamento
Grupo | Unidade | QtdOrc | RsUnitario | RsTotal | PctTotal | PesoGrupo
Concreto Usinado | m3 | 2400 | 435 | 1044000 | 29.9 | 30
Aco / Armacao | kg | 200000 | 6.1 | 1220000 | 35 | 35
Forma | m2 | 9100 | 58 | 527800 | 15.1 | 15
Escoramento | un/mes | 17280 | 25 | 432000 | 12.4 | 12
MO + Encargos | vb | 12 | 17750 | 213000 | 6.1 | 6
Diversos | vb | 1 | 50000 | 50000 | 1.4 | 1

## Cronograma
Pavimento | Grupo | Peso | PlanS | PlanE | RealS | RealE | ReprogS | ReprogE
EMBASAMENTO - SUB02 | Embasamento | 7 | 03/10/2025 | 21/11/2025 | 03/10/2025 | 21/11/2025
EMBASAMENTO - SUB01 | Embasamento | 7 | 28/11/2025 | 09/02/2026 | 28/11/2025 | 20/02/2026
EMBASAMENTO - 01 PAV | Embasamento | 6 | 09/01/2026 | 24/02/2026 | 09/01/2026 | 29/05/2026
EMBASAMENTO - MEZANINO | Embasamento | 5 | 09/01/2026 | 04/03/2026 | 04/05/2026 |  |  | 30/06/2026
EMBASAMENTO - 02 PAV | Embasamento | 5 | 19/01/2026 | 16/03/2026 | 11/05/2026 |  |  | 14/07/2026
TORRE - 03 PAV | Torre | 4 | 26/01/2026 | 05/02/2026 |  |  | 15/07/2026 | 27/07/2026
TORRE - 04 PAV | Torre | 4 | 05/02/2026 | 18/02/2026 |  |  | 28/07/2026 | 07/08/2026
TORRE - 05 PAV | Torre | 4 | 18/02/2026 | 02/03/2026 |  |  | 10/08/2026 | 19/08/2026
TORRE - 06 PAV | Torre | 4 | 02/03/2026 | 12/03/2026 |  |  | 20/08/2026 | 31/08/2026
TORRE - 07 PAV | Torre | 4 | 12/03/2026 | 24/03/2026 |  |  | 31/08/2026 | 14/09/2026
TORRE - 08 PAV | Torre | 4 | 25/03/2026 | 07/04/2026 |  |  | 14/09/2026 | 25/09/2026
TORRE - 09 PAV | Torre | 4 | 08/04/2026 | 20/04/2026 |  |  | 25/09/2026 | 08/10/2026
TORRE - 10 PAV | Torre | 4 | 22/04/2026 | 04/05/2026 |  |  | 09/10/2026 | 21/10/2026
TORRE - 11 PAV | Torre | 4 | 05/05/2026 | 14/05/2026 |  |  | 22/10/2026 | 03/11/2026
TORRE - 12 PAV | Torre | 4 | 15/05/2026 | 26/05/2026 |  |  | 04/11/2026 | 13/11/2026
TORRE - 13 PAV | Torre | 3.75 | 27/05/2026 | 08/06/2026 |  |  | 16/11/2026 | 26/11/2026
TORRE - 14 PAV | Torre | 3.75 | 09/06/2026 | 18/06/2026 |  |  | 27/11/2026 | 08/12/2026
TORRE - 15 PAV | Torre | 3.75 | 19/06/2026 | 30/06/2026 |  |  | 09/12/2026 | 18/12/2026
TORRE - 16 PAV | Torre | 3.75 | 01/07/2026 | 10/07/2026 |  |  | 21/12/2026 | 08/01/2027
COROAMENTO - 17 PAV | Coroamento | 5 | 13/07/2026 | 22/07/2026 |  |  | 11/01/2027 | 20/01/2027
COROAMENTO - 18 PAV | Coroamento | 5 | 23/07/2026 | 03/08/2026 |  |  | 21/01/2027 | 01/02/2027
COROAMENTO - 19 PAV | Coroamento | 5 | 04/08/2026 | 13/08/2026 |  |  | 02/02/2027 | 11/02/2027

## Evolucao-B
Pavimento | PctExec | Obs1 | Obs2 | Obs3
EMBASAMENTO - MEZANINO | 55 | Laje vao cremalheira | Laje de periferia | Cimbramento a liberar
EMBASAMENTO - 02 PAV | 40 | Rampa de acesso | Escada pre-moldada | Viga V-14

## Concreto-C
Pavimento | Grupo | PctExec | QtdPrevTotal | QtdAprop | VlrUntAprop | VlrUntTend | QtdTend
SUB02 | Embasamento | 100 | 180 | 198 | 932 | 932 | 198
SUB01 | Embasamento | 100 | 172 | 183 | 909 | 909 | 183
01 PAV | Embasamento | 100 | 158 | 175 | 942 | 942 | 175
Mezanino | Embasamento | 55 | 125 | 72 | 928 | 928 | 135
02 PAV | Embasamento | 40 | 135 | 56 | 920 | 920 | 146
03 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
04 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
05 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
06 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
07 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
08 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
09 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
10 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
11 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
12 PAV | Torre | 0 | 104 |  |  | 927 | 112
13 PAV | Torre | 0 | 97 |  |  | 927 | 105
14 PAV | Torre | 0 | 97 |  |  | 927 | 105
15 PAV | Torre | 0 | 97 |  |  | 927 | 105
16 PAV | Torre | 0 | 97 |  |  | 927 | 105
17 PAV | Coroamento | 0 | 119 |  |  | 927 | 129
18 PAV | Coroamento | 0 | 119 |  |  | 927 | 129
19 PAV | Coroamento | 0 | 119 |  |  | 927 | 129